專案代號：FY-SPLIT-2026-A2  ｜  法定機密報告

富宇大境（A2 區・6 戶）社區管理委員會
法定獨立分割可行性研究與實務推進執行報告書

基於《公寓大廈管理條例》第 26 條、第 31 條及 115 年度例行會議公文事實
論證產權地理獨立性、垃圾自行清運非依賴性、28 萬元公款資產割離與五大推動程序全景藍圖

| 專案標的 | 富宇大境（A2 區）透天別墅（龍社路 593、595、597、599、601、603 號，共 6 戶） |
| --- | --- |
| 現行管轄體系 | 富宇大地社區管理委員會（六區合併：A1, A2, B1, B2, C1, C2 共 241 戶） |
| 核心推動法規 | 《公寓大廈管理條例》第 26 條（得各自獨立使用分別成立管委會）、第 31 條（區權會決議） |
| 關鍵突破事實 | A2 大境面臨龍社路公有道路獨立出入，完全不使用社區內部收費子母車（住戶自行等垃圾車） |
| 可分割公款資產 | 新光銀行 A2 大境定存專單 NT$ 220,231 元 ＋ 富宇交屋管理基金 NT$ 60,000 元（合計逾 28 萬元） |
| 專案報告人 | Howard Liao Ph.D.（社區治理戰略諮詢） |

中華民國 115 年 9 月  ｜  米蘭風格審計專刊

【執行摘要：富宇大境法定獨立分割核心結論】

本報告書專為台中市沙鹿區「富宇大境（A2 區，共 6 戶透天別墅）」區分所有權人量身編制。針對現行與「富宇大地（A1上境、B1好境、B2悠境、C1清境、C2澄境）」六區合併共 241 戶之治理體系進行深度穿透分析。研究結論明確指出：**富宇大境具備 100% 充分且具備法律勝訴優勢之獨立分割條件，且分割後對大境 6 戶住戶之財務利益與生活自主權具有壓倒性優勢。**

【四大核心結論摘要】 1. 地理出入完全獨立：A2 大境 6 戶門牌臨龍社路公有道路，出入絕不途經富宇大地內部私設巷道（如 642 巷等）。 2. 垃圾清運完全非依賴：大境住戶門前即可直接等待台中市環保局公有垃圾車，完全未使用大社區內部睿豐每週二次之收費子母車（每桶 1,000 元）。 3. 產權專款明確具備憑據：新光銀行專戶已將「A2 大境定存」獨立開單為 NT$ 220,231 元，產權歸屬毫無爭議。 4. 管理費負擔實質減半：獨立後大境 6 戶無需分攤大社區 7 萬物業經理與 5 萬清運費，每戶每月管理費可自 $1,000 降至 $300~$500，帳上更坐擁 28 萬餘元充裕公款儲備！

第壹章：專案緣起與六區合併現況體檢

1.1 社區歷史演進與六區合併背景

富宇大地社區最初係由原「大境 (A2)、上境 (A1)、悠境 (B2)、澄境 (C2)」等 4 個獨立別墅案組合而成。至 115 年 1 月 24 日，「好境 (B1)、清境 (C1)」召開區分所有權人會議，決議合併成立聯合管理委員會。於 115 年 4 月 18 日完成六區第二次（第一次合併）區分所有權人會議，並於 4 月 28 日完成組織報備，5 月 14 日獲台中市龍井區公所合法核准備查。

1.2 六區地緣與戶數配置失衡現況

依據 115 年度官方地籍配置圖，全社區 241 戶分布極不均勻：

| 分區代號 | 分區名稱 | 總戶數 | 戶數佔比 | 地理出入與共用特徵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 區 | 富宇大境 (本專案) | 6 戶 | 2.49% | 面臨龍社路公有道路，獨立出入，完全不經過社區巷道 |
| A1 區 | 富宇上境 | 13 戶 | 5.39% | 面臨龍社路公有道路，獨立出入 |
| B1 區 | 富宇好境 | 42 戶 | 17.43% | 經由龍社路內部私設巷道進出，高度共用巷道與環保室 |
| B2 區 | 富宇悠境 | 55 戶 | 22.82% | 經由龍社路內部私設巷道進出，深處社區 |
| C1 區 | 富宇清境 | 66 戶 | 27.39% | 經由龍社路 642 巷內部巷道進出，最大戶數聚落 |
| C2 區 | 富宇澄境 | 59 戶 | 24.48% | 經由龍社路 642、646 巷進出，內部大型聚落 |

1.3 A2 大境現行「利益嚴重不對等」財務困境

A2 大境僅 6 戶，在 241 戶的管委會體系中話語權僅佔 2.49%，處於絕對弱勢邊緣。更嚴重的是財務上的『巨額逆向補貼』：

1. **每年繳交 7.2 萬元管理費**（6戶 × $1,000 × 12個月）：全數流入大社區經常門水庫。

2. **補貼大社區內部垃圾子母車**：睿豐清運每月耗費約 4.8 萬元（每週兩次 6 桶，每桶 $1,000）。大境住戶自己走幾步路在龍社路等免費公有垃圾車，根本沒有使用子母車，卻每年幫大社區分攤垃圾處理費！

3. **補貼巷道深處之物業經理薪水**：福爾摩沙物業經理（$70,350/月）常駐於內部貨櫃屋管理室，大境住戶位在最外側龍社路，日常信件大多由郵差按門鈴直送，實質享受到的物業服務近乎於零。

第貳章：法定分割之法理依據與三大核心王牌

2.1 《公寓大廈管理條例》第 26 條之法定構成要件

依據《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項規定：『多數各自獨立使用之建築物、公寓大廈，其共同設施之使用與管理具有整體不可分性，集結地區可成立一管理委員會；**如各該區得獨立使用且能分別成立管理委員會者，得經各該區區分所有權人會議決議後，分別成立管理委員會。**』

【法定構成要件分析】 法條文義極為清晰：只要滿足兩個要件，即可合法分割成立管理委員會： 【要件一】得各自獨立使用：建物出入、生活機能、公設使用具備獨立性。 【要件二】經區分所有權人會議決議：依條例第 31 條程序通過分割案。

2.2 核心王牌一：免用子母車，環保自理之完全非依賴性

在所有分割爭議中，起造人或大社區管委會最常阻擋分割的抗辯理由即為『共用垃圾儲存設施（環保室）』。然而在富宇大地，A2 大境擁有絕對的抗辯王牌：

• **市府垃圾車直達門前**：龍社路為台中市環保局公有垃圾車定時定點行經路線。大境 6 戶住戶出門即可丟垃圾，且平日生活均自行等垃圾車，**無人使用大社區內部收費子母車**。

• **出具《環保自理切結書》**：大境 6 戶願簽署正式切結書，聲明分割後自願放棄使用原富宇大地環保室與子母車，相關廢棄物完全自行依公部門規範清運。這項事實直接瓦解了『公設具有不可分性』之抗辯！

2.3 核心王牌二：臨龍社路公有道路，通行權完全獨立

A2 大境 6 戶之基地地籍臨接台中市公有計畫道路『龍社路』。車輛與人員進出直接銜接市區道路，**完全不需要通行富宇好境、悠境或清境之私設巷道（如 642 巷等）**。不存在任何袋地通行權、私設道路維護費分攤爭議，具備百分之百的地緣獨立性。

2.4 核心王牌三：專款定存單獨立立卷，產權劃分清晰

依據富宇大地 115 年 5 月例會會議記錄議題四及 9 月例會財務報告，管理委員會早已將台中市政府核退之公共基金，依各區分別辦理定存。其中新光銀行定存單第 2 筆明確載明：**『A2 大境區定存，金額 NT$ 220,231 元』**。專款專用、帳目涇渭分明，無任何資產混淆難以分割之問題。

第參章：資產清算與財務割離方案（大境 28 萬取回機制）

3.1 可全數移交取回之專屬資產清冊

截至 115 年 8 月底，富宇大地新光銀行專戶總結餘為 NT$ 7,840,355 元整。A2 大境獨立分割時，依法應取回之專屬資產明細如下表：

| 資產項目 | 應移交金額 (新台幣) | 法定依據與會議記錄證明 | 移交割離方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新光銀行 A2 大境定存單 | NT$ 220,231 元 (含孳生利息) | 115.05.06 例會議題四決議 115.09.08 例會財務報表 | 定存解約或辦理存單抬頭更名移轉予富宇大境管委會專戶 |
| 富宇建設交屋管理基金 | NT$ 60,000 元 ($10,000 × 6戶) | 115.05.05 富宇支票 241 萬入帳 (241戶每戶1萬交屋基金) | 由母體管委會開立支票返還 A2 大境 6 戶交屋管理基金 |
| 5~9月管理費結餘退款 | 約 NT$ 4,500 元 (會計清算結餘) | A2 繳交 30,000 元，扣除公設水電攤提之結餘 | 經監察委員與財務委員清算後由活存專戶電匯撥付 |
| 合計可取回公款總額 | NT$ 284,731 元整 | 大境獨立後之第一筆自有公共基金 | 開戶後一次性撥入富宇大境專戶 |

3.2 分割後大境 6 戶自主財務預算模型（實質負擔腰斬）

獨立成立「富宇大境管委會」後，6 戶透天別墅之日常維護極度單純。每戶每月管理費可自原先的 **$1,000 元大幅調降至 $300 ～ $500 元**：

| 收支項目 | 每月金額 (新台幣) | 年度金額 (新台幣) / 說明 |
| --- | --- | --- |
| 管理費收入 (以每戶 $400 計算) | + NT$ 2,400 元 | + NT$ 28,800 元 (6 戶全收，負擔大幅減輕 60%) |
| 公共路燈與設施用電 (台電分攤) | - NT$ 400 元 | - NT$ 4,800 元 (僅門前路燈與局部公電) |
| 行政雜支與開戶規費 | - NT$ 200 元 | - NT$ 2,400 元 (文具、郵資、印鑑保管) |
| 垃圾清運支出 | NT$ 0 元 | NT$ 0 元 (住戶自行門前等市府公車型垃圾車，完全免花費) |
| 每月常態盈餘 / 儲備金 | + NT$ 1,800 元 | + NT$ 21,600 元 (轉入定存滾存，手頭更有 28 萬老本！) |

第肆章：五大推動階段與標準作業程序（SOP）

富宇大境分割之推動，必須兼顧法律程序的正當性與行政審查的嚴謹性，標準推動 SOP 劃分為五大階段：

階段一：A2 大境內部 100% 連署凝聚（共識準備）

• 召開大境 6 戶客廳會，推選一名專案發起人（召集人）。

• 簽署《A2 富宇大境獨立分割連署意向書》（附錄一），取得 6 戶區權人 100% 簽章。

• 確認共識：同意垃圾自行等車、同意追回定存 22 萬與基金 6 萬、推舉 3 人擔任新管委會幹部（主委、財委、監委）或單一管理負責人。

階段二：向富宇大地管委會正式提案（溝通與審議）

• 由召集人以書面正式發函向富宇大地第二屆管委會提案，列入下次例會議程審議。

• **提案說服核心策略（雙贏話術）**：

1. 告知大社區委員：大境的 22 萬定存原本就是獨立存單，分割不會掏空大社區原本的 760 萬資金。

2. 大境退出後，內部 6 桶子母車由 235 戶使用，垃圾容量更充裕、異味更少。

3. 物業經理曹鈺芳無需再跨越龍社路巡查大境，大幅減輕巡檢與信件投遞負擔。

階段三：雙軌召開區分所有權人會議（法律生效決議）

• **軌道 A（母體大會）**：於富宇大地區分所有權人會議中，提案通過『同意 A2 大境（6戶）依法分割獨立，並修正規約及移交定存基金專款案』。依第 31 條法定出席與表決門檻通過。

• **軌道 B（大境獨立大會）**：A2 大境 6 戶於同日或其後召開『富宇大境第一屆區分所有權人會議』，正式決議：1. 成立富宇大境管理委員會；2. 訂定富宇大境住戶規約；3. 選出主任委員（馬士傑等）；4. 追認向母體管委會接收 28 萬資產之清算書。

階段四：主管機關行政變更與報備（取得法人地位與統編）

• 檢具兩次大會紀錄、修正前後規約、分割協議書、使照影本、地籍圖謄本。

• 向**台中市龍井區公所**申請：

1. 富宇大地管委會報備戶數變更（由 241 戶變更為 235 戶）。

2. 富宇大境管委會成立組織報備（核准 6 戶）。

• 領取台中市政府龍井區公所核發之正式《公寓大廈管理組織報備證明》與新統一編號。

階段五：銀行帳戶新設、資產撥付與外包切割（實體割離）

• 新任主委持公所報備證明、統一編號編配通知書、印鑑，至新光銀行沙鹿分行開立『富宇大境管理委員會』專戶。

• 富宇大地管委會將定存 220,231 元、管理基金 60,000 元及結餘款全數電匯撥入新專戶。

• 大境正式終止與福爾摩沙物業、品潔清潔、睿豐垃圾清運之權利義務關係，獨立自治運作開始。

第伍章：常見法律風險防禦與爭議防範守則

5.1 若大社區多數暴力惡意阻擋分割之法律救濟途徑

若富宇大地其他 235 戶因面子或預算考量，於區權大會中以多數暴力否決大境分割案，大境 6 戶可行使以下法定權利破局：

1. **提起《民法》第 824 條裁判分割共有物訴訟**：透天別墅基地地號若各自獨立，直接向法院訴請終止共有關係。

2. **向台中市政府住宅發展工程處聲請爭議調處**：依《公寓大廈管理條例》第 45 條，向主管機關申訴母體管委會違反第 26 條強制合併，由主管機關介入調處。

3. **行使拒繳非必要公設分攤款之民事抗辯**：依民事『不當得利』原則，大境未受垃圾子母車之利益，卻遭強迫收取對價，得主張減免管理費。

5.2 貨櫃屋管理室房屋稅與營業稅籍切割

依 8 月例會動議一，貨櫃屋管理室發給 241 戶同意書向台中市沙鹿稅務局申辦房屋稅籍。分割後，A2 大境 6 戶應書面通知管委會與稅務局撤回同意書，貨櫃屋產權與稅負由剩餘 235 戶承擔，大境不再負擔任何營業用稅捐責任。

第陸章：法制化必備實體附件與契約範本庫

【附件一】A2 富宇大境 6 戶區分所有權人獨立分割連署意向書（範本）

【法定連署書公文範本】 立連署書人係台中市沙鹿區「富宇大境（A2 區）」之全體區分所有權人。緣於本區 6 戶透天別墅面臨龍社路公有計畫道路，人員車輛出入完全獨立；且生活垃圾均自行等候市府垃圾車清運，完全未使用富宇大地社區內部之收費子母車與環保室。 為貫徹權責相符與居住自主，依據《公寓大廈管理條例》第 26 條規定，立連署書人一致決議申請自富宇大地社區管理委員會獨立分割，成立專屬之「富宇大境管理委員會」，並全權委託 ____________ 先生/女士代表本區全體 6 戶辦理提案、協商、資產移交與公所行政報備全般手續。 全體連署人名冊與簽章： 1. 龍社路 593 號 區權人：_______________ 身分證字號：____________ 簽章：_________ 2. 龍社路 595 號 區權人：_______________ 身分證字號：____________ 簽章：_________ 3. 龍社路 597 號 區權人：_______________ 身分證字號：____________ 簽章：_________ 4. 龍社路 599 號 區權人：_______________ 身分證字號：____________ 簽章：_________ 5. 龍社路 601 號 區權人：_______________ 身分證字號：____________ 簽章：_________ 6. 龍社路 603 號 區權人：_______________ 身分證字號：____________ 簽章：_________ 中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日

【附件二】富宇大地 vs 富宇大境 公共基金與專款資產分割清算協議書（草案）

【資產清算協議書契約範本】 立協議書人： 甲方：富宇大地社區管理委員會（法定代表人：馬士傑） 乙方：富宇大境管理委員會（法定代表人：_______________） 雙方基於 115 年 _____ 月 _____ 日區分所有權人會議決議，就 A2 富宇大境（6戶）獨立分割後之資產移交事項，訂立本協議書，條款如下： 第一條（定存專單移交）：甲方保管於新光銀行之「A2 大境定存專單」（存單本金新台幣 220,231 元整及截至移交日止之孳生利息），甲方同意於簽約後 7 日內辦理存單更名或解約全數匯撥乙方專戶。 第二條（交屋基金返還）：起造人富宇建設移交之管理基金，甲方同意按乙方 6 戶預繳金額，核實撥還新台幣 60,000 元整予乙方。 第三條（公設權益割離）：乙方自分割生效日起，自願放棄使用甲方內部之垃圾子母車、環保室及貨櫃屋管理室，亦無需再分攤甲方物業、清潔及清運費用。 第四條（本協議書經雙方用印並經主管機關報備通過後生效。） 甲方：富宇大地社區管理委員會 主委簽章：__________________ 乙方：富宇大境管理委員會 主委簽章：__________________ 中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日